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АДМИНИСТРАЦИЯ ГРИВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ____________                                                                    № _____                                                станица Гривенская

Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Гривенского сельского поселения, их формирования и реализации, и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Гривенского сельского поселения


В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 14 и 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года        № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 июня 2014 года               № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом Гривенского сельского поселения Калининского муниципального района Краснодарского края, в целях повышения эффективности решения задач социально-экономического развития и результативности расходов бюджета Гривенского сельского поселения Калининского района,                       п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Гривенского сельского поселения, их формирования и реализации (приложение № 1).
2. Утвердить Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ (приложение № 2).
3. Признать утратившими силу:
3.1. постановление администрации Гривенского сельского поселения от 06.11.2014 года № 197 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Гривенского сельского поселения Калининского района»;
3.2. постановление администрации Гривенского сельского поселения от 28.12.2020 года № 240 «О внесении изменений в постановление администрации Гривенского сельского поселения Калининского района  от 06.11.2014 года № 197 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Гривенского сельского поселения Калининского района».
4. Утвердить Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Гривенского сельского поселения, их формирования и реализации (приложение № 1).
5. Утвердить Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных  программ и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ (приложение № 2).
6. Общему отделу администрации Гривенского сельского поселения Калининского района (Бреус Ю.М.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», зарегистрированном в качестве средства массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Гривенского сельского поселения Калининского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



Глава Гривенского сельского поселения
Калининского района                                                                          Л.Г. Фикс
























                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

                                                             УТВЕРЖДЕНО
                                                             постановлением администрации
                                                             Гривенского сельского поселения    
                                                              от ___________ года № ____



ПОРЯДОК
принятия решений о разработке муниципальных программ Гривенского сельского поселения, их формирования и реализации

Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и контроля за ходом реализации муниципальных программ Гривенского сельского поселения Калининского района (далее – Порядок).

1. Основные понятия и термины

1.1. В настоящем Порядке используются следующие понятия и термины:
а)	муниципальная программа Гривенского сельского поселения Калининского района (далее – муниципальная программа) - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и обеспечивающих достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования;
б)	муниципальная программа включает в себя подпрограммы, содержащие соответствующие структурные элементы:
основные мероприятия,
муниципальные проекты,
мероприятия,
отдельные мероприятия муниципальных проектов, (в том числе учитывающие потребности отдельных групп населения, при необходимости);
в)	 подпрограмма - составная часть муниципальной программы, представляющая собой комплекс мероприятий (проектов), направленных на достижение отдельных целей и решение отдельных задач в рамках муниципальной программы;
г)	целевые показатели (индикаторы) - показатели, количественно, характеризующие ход реализации муниципальной программы, достижение целей и решение задач, предусмотренных муниципальной программой;
д)	эффективность муниципальной программы - вклад результатов реализации муниципальной программы в социально-экономическое развитие Гривенского сельского поселения Калининского района.
1.2. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы.
1.3. Ответственным исполнителем муниципальной программы может выступать сельская администрация Гривенского сельского поселения Калининского района (далее - Администрация) или структурное подразделение Администрации, главный распорядитель средств бюджета муниципального образования (далее - ГРБС), определенные Администрацией в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы, в компетенции которых находится вопрос, регулируемый муниципальной программой.
К полномочиям ответственного исполнителя муниципальной программы относятся:
а) разработка муниципальной программы;
б) формирование структуры муниципальной программы, перечня соисполнителей и участников муниципальной программы;
в) организация реализации муниципальной программы, в том числе мониторинга результатов реализации;
г) инициация и подготовка проектов изменений в муниципальную программу;
д) запрос у соисполнителей и участников муниципальной программы необходимой информации и сведений;
е) проведение оценки эффективности муниципальной программы;
ж) подготавливает отчетность о ходе реализации муниципальной программы.
1.4. По поручению ответственного исполнителя муниципальной программы разработчиком муниципальной программы (подпрограммы, отдельных структурных элементов подпрограммы) могут выступать соисполнители муниципальной программы и (или) муниципальные учреждения, осуществляющие свою деятельность в указанной сфере.
1.5. Соисполнители муниципальной программы - Администрация, структурные подразделения Администрации, иные органы местного самоуправления Гривенского сельского поселения Калининского района, ГРБС, муниципальные учреждения, ответственные за разработку и (или) реализацию муниципальной программы, подпрограммы или отдельных структурных элементов подпрограммы, в которых предполагается их участие.
1.6. Участники муниципальной программы - Администрация, структурные подразделения Администрации, органы местного самоуправления Гривенского сельского поселения, ГРБС, муниципальные предприятия и учреждения, юридические и физические лица, права которых определены ответственным исполнителем муниципальной программы, участвующие в реализации одного или нескольких структурных элементов подпрограммы муниципальной программы в рамках своей компетенции.

2. Общие положения

2.1. Муниципальные программы разрабатываются исходя из положений федеральных, региональных и муниципальных нормативных правовых актов, на основании решений Администрации, главы Гривенского сельского поселения Калининского района, решений иных органов местного самоуправления Гривенского сельского поселения Калининского района.
При формировании муниципальных программ учитываются цели и задачи национальных проектов, федеральных проектов, являющихся составной частью соответствующих национальных проектов, региональных проектов, реализуемых в соответствующих сферах.
2.2. К муниципальным программам относятся программы, полностью или частично финансируемые из бюджета Гривенского сельского поселения Калининского района (далее - бюджет Гривенского сельского поселения Калининского района, бюджет поселения).
2.3. Деление муниципальной программы на подпрограммы и структурные элементы подпрограмм осуществляется исходя из объема и сложности планируемых к достижению целей и решаемых задач, а также принципа рациональной организации их реализации.
2.4. Мероприятия муниципальных программ не могут дублировать мероприятия долгосрочных целевых программ. 
В отдельных случаях муниципальные программы могут быть сформированы путем объединения нескольких муниципальных программ, а также преобразованы из ведомственных целевых программ или в подпрограммы иных муниципальных программ.
2.5. При формировании целей, задач и основных мероприятий муниципальных программ, а также характеризующих их целевых показателей (индикаторов) учитываются объемы соответствующих источников финансирования, включая бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, внебюджетные источники, а также иные инструменты, влияющие на достижение результатов муниципальной программы. 
2.6. Муниципальные программы утверждаются постановлением Администрации.
Внесение изменений в подпрограммы и структурные элементы подпрограмм муниципальной программы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.
2.7. Проекты муниципальных программ (изменений в муниципальные программы) подлежат общественному обсуждению.
Форма, порядок и сроки проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы (изменений в муниципальную программу) устанавливаются Администрацией Гривенского сельского поселения Калининского района или иным ответственным исполнителем муниципальной программы и должны содержать положение о необходимости размещения проектов муниципальных программ (изменений в муниципальные программы) на официальном сайте ответственного исполнителя муниципальной программы, а также на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.8. Постановление Администрации об утверждении муниципальной программы (внесении изменений в муниципальную программу) подлежит размещению на официальном сайте администрации Гривенского сельского поселения Калининского района.
2.9. В соответствии с абзацем третьим части 2 статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в случаях и в порядке, установленных решением Совета депутатов (далее - совет), проекты муниципальных программ и предложений о внесении изменений в муниципальные программы до их принятия направляются на рассмотрение в Совет депутатов. 
2.10. Муниципальные программы подлежат обязательной государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.
Государственную регистрацию муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы.
Глава Администрации несет ответственность за достоверность и своевременность представления информации для государственной регистрации муниципальных программ.

3. Основания для разработки муниципальных программ

3.1. Основаниями для разработки муниципальных программ являются:
	а) наличие целей и задач, определенных приоритетами и основными направлениями социально-экономического развития Гривенского сельского поселения Калининского района;
	б) наличие проблемных вопросов развития поселения; 
	в) наличие требований (рекомендаций) о разработке и принятии аналогичных программ в правовых актах федерального, регионального и (или) муниципального уровня, в том числе, если наличие соответствующей муниципальной программы является условием предоставления межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
В случаях, когда инициатором разработки программы не является Администрация, предложения по разработке (внесению изменений) муниципальной программы (подпрограммы, структурного элемента подпрограммы, муниципального проекта) направляются в Администрацию в соответствии с действующими правилами документооборота.

4. Разработка программ

4.1. Инициаторами разработки проектов муниципальных программ могут выступать Совет депутатов, глава Гривенского сельского поселения (далее – Глава), структурные подразделения и должностные лица Администрации, ГРБС.
4.2. При наличии требований о разработке муниципальной программы в федеральных и (или) региональных правовых актах, решение о разработке проекта муниципальной программы (внесении изменений в муниципальную программу) принимает Глава Администрации.
4.3. Муниципальная программа содержит:
паспорт муниципальной программы;
паспорта подпрограмм;
перечень и характеристики структурных элементов подпрограмм муниципальной программы, с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, а также сведений о взаимосвязи с целевыми показателями и результатами подпрограммы и муниципальной программы в целом;
основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели и (или) ожидаемых результатов муниципальной программы с указанием наименований и сроков принятия необходимых муниципальных актов;
плановые значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в разбивке по подпрограммам, структурным элементам подпрограмм и годам реализации муниципальной программы;
сведения о финансовом обеспечении муниципальной программы с разбивкой по подпрограммам, структурным элементам подпрограмм, годам реализации и источникам финансирования муниципальной программы;
план (план-график) реализации муниципальной программы;
отчетность о ходе реализации муниципальной программы; 
дополнительные и обосновывающие материалы (по решению ответственного исполнителя муниципальной программы).
4.4. Паспорт муниципальной программы должен содержать следующие разделы:
Наименование муниципальной программы;
Ответственный исполнитель муниципальной программы;
Соисполнители муниципальной программы;
Участники муниципальной программы;
Цели муниципальной программы; 
Задачи муниципальной программы;
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы;
Этапы и сроки реализации муниципальной программы;
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы;
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы;
Перечень подпрограмм муниципальной программы, в том числе основных мероприятий и муниципальных проектов;
Перечень муниципального имущества, приобретаемого (создаваемого) в процессе реализации муниципальной программы;
Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) в процессе реализации муниципальной программы.
4.5. С учетом специфики муниципальной программы, по решению ответственного исполнителя, соответствующие разделы паспорта муниципальной программы могут отражаться в табличной форме.
4.6. Паспорт подпрограммы муниципальной программы формируется аналогично паспорту муниципальной программы, при этом раздел «Перечень подпрограмм муниципальной программы, в том числе основных мероприятий и муниципальных проектов» заменяется разделом «Перечень основных мероприятий подпрограммы и муниципальных проектов». 
4.7. Наименование должно максимально соответствовать цели муниципальной программы. 
4.8. Цели и задачи муниципальной программы должны соответствовать основным направлениям социально - экономического развития поселения.
Требования, предъявляемые к целям муниципальной программы:
а) специфичность (цели должны соответствовать компетенции муниципальных заказчиков, исполнителей и участников мероприятий муниципальной программы);
б) достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);
в) измеримость (должна существовать возможность количественной оценки результатов достижения целей);
г) определимость во времени (должен быть установлен срок достижения цели и определены этапы ее достижения).
4.9. Включение в муниципальную программу иных источников финансирования, помимо бюджета поселения, возможно только при документальном их подтверждении (подписанные соглашения, договоры, гарантийные письма, утвержденные паспорта федеральных и региональных государственных и иных целевых программ, законы и решения о соответствующих бюджетах).
4.10. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается решением о бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с перечнем и структурой муниципальных программ, определенными Администрацией и в соответствии с утвердившим программу постановлением Администрации (проектом постановления Администрации об утверждении муниципальной программы).
Внесение изменений в муниципальную программу является основанием для подготовки проекта решения Совет депутатов о внесении изменений в решение о бюджете муниципального образования, который должен быть внесен на рассмотрение Совет депутатов не позднее 15 дней.
Планирование бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с решением Совета Гривенского сельского поселения Калининского района от 15 мая 2012 года № 135 «О бюджетном процессе в Гривенском сельском поселении Калининского района».
В ходе исполнения бюджета Гривенского сельского поселения Калининского района в текущем финансовом году показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы (плановые и фактические) могут отличаться от показателей, утвержденных в составе муниципальной программы, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами муниципального образования, регулирующими внесение изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете.
Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее 1 апреля текущего финансового года, а с 1 января 2027 года – не позднее 1 февраля текущего финансового года.
В случае внесения изменений в решение о бюджете в текущем финансовом году муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее 31 декабря текущего финансового года.
Проект перечня и структуры муниципальных программ (далее – Перечень и структура) формируется Администрацией на основании предложений ответственных исполнителей муниципальных программ и оформляется постановлением/распоряжением Администрации.  
Внесение изменений в Перечень и структуру в части дополнения (исключения) муниципальных программ и направлений реализации муниципальных программ, изменения наименований муниципальных программ, планируемых к реализации с очередного финансового года производится постановлением/распоряжением Администрации.
Перечень и структура содержат:
а) наименования муниципальных программ;
б) наименования ответственных исполнителей муниципальных программ;
в) основные мероприятия муниципальных программ и наименования исполнителей муниципальных программ».
4.11. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы должны количественно характеризовать этапы ее реализации, решение задач и достижение целей, а также:
а) отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;
б) иметь количественное значение;
в) непосредственно зависеть от решения основных задач и этапов реализации муниципальной программы;
е) отражать основные параметры муниципального задания в части качества и объема предоставляемых муниципальных услуг (выполняемых работ).
4.12. В перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:
а) рассчитываются по методикам, принятым международными организациями, установленным законодательством Российской Федерации, региональным законодательством;
б) определяются на основе данных государственного (федерального, регионального) статистического наблюдения, в том числе на территории поселения, или могут быть определены на основании мониторинга информации, находящейся в открытом доступе или доступной ответственному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы в рамках межведомственного взаимодействия;
г) рассчитываются по утвержденным Администрацией методикам, приведенным в дополнительных и обосновывающих материалах к муниципальной программе.
4.13. Методика расчета целевых показателей (индикаторов) должна обеспечивать сопоставимость показателей, отражающих аналогичные наблюдаемые явления, объекты, процессы или их свойства (в том числе единство единиц измерения и периодичность расчетов).
4.14. Ответственный исполнитель муниципальной программы представляет проект муниципальной программы и проект постановления Администрации об утверждении муниципальной программы, согласованный соисполнителями муниципальной программы, на утверждение Главе Администрации.
В случае если инициатором формирования (изменения) проекта муниципальной программы выступил Совет депутатов, проект муниципальной программы дополнительно представляется на рассмотрение и согласование Главе.
4.15. При отсутствии согласования проекта муниципальной программы в соответствии с пунктом 4.14 настоящего Порядка, муниципальная программа не может быть принята к утверждению и не является основанием для принятия и исполнения расходных обязательств бюджета поселения.

5. Управление реализацией муниципальной программы

5.1. Муниципальные программы, финансирование которых предусмотрено начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы, подлежат утверждению не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в Совет депутатов.
5.2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением Совета депутатов о бюджете поселения в составе ведомственной структуры расходов бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период.
5.3. В целях достижения результатов муниципальной программы ответственный исполнитель:
- обеспечивает оперативное управление реализацией и координацию деятельности соисполнителей и участников муниципальной программы;
- осуществляет текущий контроль за соблюдением сроков и качеством выполнения мероприятий муниципальной программы;
- готовит и представляет в уполномоченное подразделение Администрации (уполномоченному специалисту Администрации) отчетность о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с разделом 7 настоящего Порядка;
- производит оценку рисков недостижения результатов муниципальной программы и разрабатывает предложения по минимизации (устранению) таких рисков;
- подготавливает предложения о внесении изменений в муниципальную программу.
5.4. Соисполнители и участники муниципальной программы:
- осуществляют закупку товаров, работ и услуг, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок;
- готовят и представляют ответственному исполнителю в установленные сроки отчетность о ходе реализации муниципальной программы в пределах своей компетенции;
- подготавливают и направляют ответственному исполнителю информацию о наличии рисков недостижения результатов и предложения о внесении изменений в муниципальную программу.
5.5.  Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных  программ и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ, в сроки, установленные указанным Порядком и (или) в паспорте муниципальной программы или решением Главы администрации.

6. Порядок внесения изменений, прекращения действия муниципальных программ

6.1. В муниципальную программу могут быть внесены изменения в случаях:
а) изменения параметров бюджета поселения, ожидаемых поступлений из внебюджетных источников;
б) необходимости включения (исключения) подпрограммы (структурных элементов подпрограммы муниципальной программы);
в) необходимости изменения сроков реализации муниципальной программы, подпрограммы или отдельных структурных элементов подпрограммы муниципальной программы.
Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в соответствии с требованиями разделов 2-4 настоящего Порядка.
6.2. Разработку проектов постановлений Администрации о внесении изменений в муниципальную программу осуществляет ответственный исполнитель.
6.3. При внесении изменений в муниципальную программу не допускается изменение следующих параметров:
-  целей и задач программы;
- объемов финансирования, целевых показателей (индикаторов) и результатов реализации программы отчетного и предшествующих ему периодов; 
- внесения мероприятий без выделения бюджетных ассигнований (или внебюджетных источников средств) на их реализацию, за исключением случаев, когда для реализации мероприятий не требуется выделения дополнительных бюджетных ассигнований сверх уже утвержденных объемов.
6.4. Перераспределение бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы, между подпрограммами, структурными элементами подпрограмм муниципальной программы допускается только:
в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущий финансовый год и плановый период;
если указанное перераспределение не приведет к ухудшению плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также к существенному увеличению сроков реализации основных мероприятий, муниципальных проектов, мероприятий муниципальной программы;
по согласованию с соисполнителями и участниками муниципальной программы, в пределах их компетенции, и Администрацией.
В случае, если муниципальная программа утверждается на срок, превышающий бюджетный цикл (очередной финансовый год и плановый период), показатели финансового обеспечения муниципальной программы, превышающие плановый период бюджетного цикла муниципальной программы, подлежат уточнению в соответствии с решением ответственного исполнителя муниципальной программы, согласованного Главой Администрации.
6.5. Изменения, внесенные в муниципальную программу, учитываются участниками, соисполнителями и ответственным исполнителем муниципальной программы при подготовке отчетности о ходе реализации муниципальной программы.
6.6. Действие муниципальной программы может быть прекращено в следующих случаях:
а) достижения целей муниципальной программы;
б) невозможности достижения целей муниципальной программы, в том числе в силу наступления форс-мажорных обстоятельств;
в) принятия новой муниципальной программы, соответствующей установленным целям и задачам, в том числе путем включения мероприятий одной муниципальной программы в другую или объединения муниципальных программ;
г) в случае установления органами государственного и (или) муниципального финансового контроля фактов неэффективного и (или) нецелевого использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в объеме не менее 25 процентов от общего объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.

7. Контроль и отчетность при реализации программы

7.1. Контроль за исполнением муниципальных программ Гривенского сельского поселения Калининского района осуществляет Глава администрация Гривенского сельского поселения Калининского района (далее – Глава администрации).
7.2. Ответственность за реализацию муниципальной программы и достижение значений количественных и качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы несет ответственный исполнитель заместитель главы Гривенского сельского поселения Калининского района (далее – заместитель главы).
7.3. С целью обеспечения мониторинга реализации муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет Главе администрации отчетность о ходе реализации муниципальной программы, которая должна содержать следующую информацию:
а) о выполнении плана (плана-графика) реализации муниципальной программы, с указанием наименования мероприятий, сроков их проведения, ответственных лиц, достигнутых результатов, фактических значений целевых показателей (индикаторов) на отчетную дату, а также (при наличии) причин недостижения результатов в установленные сроки в отчетном периоде и результатов оценки рисков неисполнения плана в периодах, следующих за отчетным;
б) о фактическом объеме финансового обеспечения реализации муниципальной программы с разбивкой по подпрограммам, структурным элементам подпрограмм, результатам и источникам финансирования муниципальной программы;
в) аналитическую записку о ходе реализации мероприятий муниципальной программы с обоснованием влияния результатов реализации мероприятий муниципальной программы на социально-экономическое развитие поселения в отчетном периоде.
7.4. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы представляется заместителю главы (уполномоченному специалисту Администрации) в следующие сроки:
предварительный - не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным;
уточненный - не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.
7.5. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:
а) описание результатов, достигнутых за отчетный период;
б) сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;
в) перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно плану (плану-графику) реализации муниципальной программы;
г) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;
д) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, а также оценку имеющихся рисков недостижения результатов муниципальной программы;
е) данные об использовании бюджетных ассигнований бюджета поселения, внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы;
ж) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;
з) оценку эффективности муниципальной программы;
и) предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) его корректировке, досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом;
7.5. Сроки предоставления отчетности о ходе реализации муниципальной программы ответственному исполнителю соисполнителями и участниками муниципальной программы устанавливаются в тексте муниципальной программы.
7.6. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы подлежит размещению на официальном сайте администрации Гривенского сельского поселения Калининского райо6на в порядке и в сроки, установленные Администрацией.

8. Ответственность за реализацию программ

8.1. Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальных программ несут ответственность за их реализацию в соответствии с действующим законодательством.
8.2. Участники муниципальных программ - получатели средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, несут ответственность за нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством.



Глава Гривенского сельского поселения
Калининского района                                                                          Л.Г. Фикс
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                                                             Гривенского сельского поселения    
                                                              от ___________ года № ____



ПОРЯДОК

[bookmark: _GoBack]проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ и критериев 
оценки эффективности реализации 
муниципальных программ


1. Настоящий Порядок определяет правила проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ, критерии и методику указанной оценки.
1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы.
1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется за прошедший год в целом по муниципальной программе, входящим в нее подпрограммам и основным мероприятиям муниципальной программы.
1. Оценка эффективности муниципальной программы проводится по следующим критериям:
- степени реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм;
- степени соответствия запланированному уровню расходов;
- степени использования средств бюджета Гривенского сельского поселения;
- степени достижения целей и решения задач подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы;
5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основе методики оценки эффективности реализации муниципальной программы, являющейся приложением к настоящему порядку.
6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы с прилагаемыми расчетами и предложениями по дальнейшей реализации конкретной муниципальной программы, и (или) о необходимости внесения изменений в муниципальную программу представляются ее ответственным исполнителем в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации в срок до 1-го марта года, следующего за отчетным главе Гривенского сельского поселения Калининского .
7. По результатам рассмотрения сводного доклада о ходе реализации муниципальных программ Гривенского сельского поселения глава Гривенского сельского поселения Калининского района принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу.



Глава Гривенского сельского поселения
Калининского района                                                                          Л.Г. Фикс







































ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ и
критериев оценки эффективности
реализации муниципальных программ



МЕТОДИКА
оценки эффективности реализации муниципальной программы

1. Общие положения

1.1.Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы. Указанная методика основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования.
1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается на основании:
- оценки степени реализации мероприятий подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы;
- оценки степени соответствия запланированному уровню расходов;
- оценка эффективности использования финансовых средств;
- оценка степени реализации подпрограммы; 
- оценка эффективности реализации подпрограммы;
- оценка степени достижения целей и решения задач  муниципальной программы;
- оценка эффективности реализации муниципальной программы.

1. Оценка степени реализации мероприятий 
подпрограмм и основных мероприятий 
муниципальной программы

Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждой подпрограммы и перечня основных мероприятий муниципальной программы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв/М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 
мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Мероприятие считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение (далее – результат) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному.

1. Оценка степени соответствия
запланированному уровню расходов

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы и основных мероприятий, как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф/Зп, где:

ССуз  - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы и основных мероприятий, соответственно, в отчетном году;
Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы или основных мероприятий в местном бюджете на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

1. Оценка эффективности
использования финансовых средств

Эффективность использования финансовых средств рассчитывается для каждой подпрограммы и основных мероприятий как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

Эис = СРм/ССуз, где:
Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;
СРм - степень реализации мероприятий;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

1. Оценка степени реализации подпрограммы 

Для оценки степени реализации подпрограммы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.
[bookmark: sub_1052]Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

[image: ] ;

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

[image: ] , где:
[image: ] - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;
[image: ] - значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутое на конец отчетного периода;
[image: ] - плановое значение целевого показателя подпрограммы.
[bookmark: sub_1053]Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:
[image: ] , где:
[image: ] - степень реализации подпрограммы;
[image: ] - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;
[image: ] - количество целевых показателей подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если [image: ] >1, значение [image: ] принимается равным 1.

6.Оценка эффективности реализации подпрограммы 

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета Гривенского сельского поселения  по следующей формуле:
ЭРп/п = СРп/п*Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;
СРп/п - степень реализации подпрограммы;
Эис - эффективность использования бюджетных средств.

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

7.Оценка степени достижения целей и решения задач
 муниципальной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
Степень достижения планового показателя целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДмппз = ЗПмпф / ЗПмпп;

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДмппз = ЗПмпп / ЗПмпф, где:

СДмппз – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
ЗПмпф – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципального программы, фактически достигнутое на конец отчётного периода;
ЗПмпп – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

	Степени реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:                     М
СРмп = СДмппз / М, где:
                                                         1

СРмп – степень реализации муниципальной программы;
СДмппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
М – число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.
	
	При использовании данной формулы в случаях, если СДмппз1, значение СДмппз принимается равным 1. 

	При оценке степени реализации муниципальной программы ответственным исполнителем муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведённая выше формула преобразуется в следующую:
                                                         М
СРмп = СДмппз * ki, где:
                                                          1

ki – удельный вес, отражающий значимость показателя, ki=1.

[bookmark: sub_108]8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Выбор формулы расчета эффективности реализации муниципальной программы зависит от структуры муниципальной программы.
[bookmark: sub_10811]В случае если муниципальная программа сформирована только из основных мероприятий, эффективность ее реализации рассчитывается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий по следующей формуле:
	ЭРмп = СРмп * Эис , где:
ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;
СРмп - степень реализации мероприятий муниципальной программы;
[image: ] - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию перечня основных мероприятий муниципальной программы, рассчитанная с учетом раздела 4 настоящей методики.
[bookmark: sub_10812]В случае если муниципальная программа сформирована только из подпрограмм, эффективность ее реализации рассчитывается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

ЭРмп = ЭРп/п*kj , где:
ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы;
ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;
kj – коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемой в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы её ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле:
kj = Фj / Ф, где:
Фj – объём фактических расходов из муниципального бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы;
Ф – объём фактических расходов из муниципального бюджета (кассового исполнения) на реализацию всех подпрограмм муниципальной программы;
j – количество подпрограмм.

[bookmark: sub_10813]В случае если муниципальная программа сформирована из подпрограмм и основных мероприятий, эффективность ее реализации рассчитывается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы, оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм и оценки эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы по следующей формуле:
                                                                          j
ЭРмп = 0,5*СРмп*Эис + 0,5*ЭРп/п*kj , где:
                                                                          1
ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы;
СРмп – степень реализации мероприятий муниципальной программы;
Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию перечня основных мероприятий муниципальной программы, рассчитанная с учетом раздела 4 настоящей методики;
ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;
kj – коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемой в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы её ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле:
kj = Фj / Ф, где:
Фj – объём фактических расходов из муниципального бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы;
Ф – объём фактических расходов из муниципального бюджета (кассового исполнения) на реализацию всех подпрограмм муниципальной программы;
j – количество подпрограмм.

Эффективность реализации муниципальной программы признаётся высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,9.
	Эффективность реализации муниципальной программы признаётся средней в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,8.
	Эффективность реализации муниципальной программы признаётся удовлетворительной в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,7.
	В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признаётся неудовлетворительной.



Глава Гривенского сельского поселения
Калининского района                                                                          Л.Г. Фикс
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГРИВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

 

ПРОЕКТ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

от ____________

                                                                    

№ 

_____

                                                

станица Гривенская

 

 

Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ Гривенского сельского поселения, их 

формирования и реализации, и Порядка проведения оценки 

эффективности реализации муниципальных программ Гривенского 

сельского поселения

 

 

 

В соответс

твии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьями 14 и 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

       

№ 131

-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федера

льным законом от 28 июня 2014 года     

         

 

№ 172

-

ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 

Уставом Гривенского сельского поселения

 

Калининского муниципального 

района

 

Краснодарского края

, в целях повышения эффективности решения 

задач социально

-

экономического развития и рез

ультативности расходов 

бюджета Гривенского сельского поселения

 

Калининского района

,

                       

п о с т а н о в л я ю

:

 

1. 

Утвердить Порядок принятия решений о разработке муниципальных 

программ Гривенского сельского поселения, их формирования и ре

ализации 

(приложение № 1).

 

2

. Утвердить Порядок 

проведения оценки эффектив

ности реализации 

муниципальных 

программ и критериев оценки эффективности реализации 

муниципальных программ

 

(приложение № 2).

 

3

.

 

Признать утратившими силу:

 

3

.1. 

постановление 

администрации Гривенского сельского поселения от 

06.11.2014 года № 197 «Об утверждении Порядка принятия решения о 

разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Гривенского сельского поселения Калининского 

рай

она»;

 

3

.

2

. 

постановление администрации Гривенского сельского поселения от 

28.12.2020 года № 240 «О внесении изменений в постановление 

администрации Гривенского сельского поселения Калининского района  от 

06.11.2014 года № 197 «Об утверждении Порядка принят

ия решения о 

разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации 

